## Slide 1: 労務費算出プロジェクト スケジュール
10月〜3月 ／ 労務費PJ・開発・西友の動き
10月
11月
12月
1月
2月〜
労務費PJメンバー
開発
西友
10/21
西友メンバーを入れて計測の前提合わせ
10/21〜
西友版の手配内容に
全商品の中間品を置き換え
11/20
置き換え完了
11/23
説明・計測開始
12/15
計測集計
1/31
全商品の労務費算出
11月中
手順書・規格書の
フォーム変更
2月〜
新商品：西友版の
手配内容で規格書作成
2月〜
西友に出す商品の
値入交渉・
卸値の一覧表作成
2月
大方針が出る
49期予算を西友版の労務費・経費の原価構成で編成
3月
店舗・製造の荒利の検討