## ①比較表
CKマスタ登録フロー 西友（現状）⇔ トライアル導入後 比較表
対象：原材料登録 → 中間品登録 → 製品登録 の紐づき（＋そこから続く 表示作成・QCS反映・ラベルチェック）
出典：元資料「CKマスタ登録フロー (現行)」シート＝西友 現状／「TOBE (製造)」シート＝トライアル導入後（新商談マスタ）
No | 段階 | 工程 | 時期 （製造日基準） | 西友 現状（AS-IS） 担当 ／ システム ／ 流れ | トライアル導入後（TO-BE） 担当 ／ システム ／ 流れ | 何が変わるか | 変更 区分 | 影響する部署 | 決めること・確認事項
1 | 原材料 | 原材料の登録依頼 | 3ヵ月前〜2ヵ月前 | 【商品部BY】原材料商談 → eBASE依頼 ├→【メーカー】eBASE（規格書）作成 └→ 原材料登録依頼 →【登録チーム】 | 【商品部BY】原材料商談 → 原材料登録依頼 →【登録チーム】 ※「eBASE依頼」「メーカーのeBASE作成」はフロー図に記載なし | 依頼ルートが1本になる。メーカーへのeBASE作成依頼の工程が図から消えている | 要確認 | 商品部BY／メーカー／登録チーム | メーカーへのeBASE（規格書）作成依頼は誰が・いつ出すか
2 | 原材料 | 原材料登録 | 2ヵ月前 | 【登録チーム】原材料登録（eBASE・商談システム） ※eBASEと商談システムに登録チームが同時に入力 → 商談システム：原材料マスタ登録 【承認ルート】品管 ⇒ 商品部本部長 | 【登録チーム】原材料登録（eBASE） → eBASE：原材料登録 → 新商談マスタ：原材料マスタ登録 （承認ルートの記載なし） | 1回の登録（eBASE・商談システム同時）が「eBASE登録 → 新商談マスタ登録」の2段階に分かれる。登録先が商談システム→新商談マスタに変わり、承認ルート（品管⇒本部長）は未定 | 変更あり | 登録チーム／本部品管／商品部本部長 | ・新商談マスタでの承認ルート（品管⇒本部長を残すか） ・eBASE登録後、新商談マスタへは手入力か自動連携か
3 | 原材料 | 原材料コードの紐付け | 2ヵ月前 | 【本部品管】eBASE上で、商談マスタの原材料コード と eBASEコードを紐付け （メーカーのeBASE作成＋原材料マスタ承認 の両方を受けて実施） | （工程の記載なし） | コード紐付けの工程が図にない。ここが切れると中間品・製品の原材料情報がつながらない | 要確認 | 本部品管／登録チーム | 新商談マスタの原材料コードとeBASEコードを、誰が・どの画面で・いつ紐付けるか（自動化できるか）
4 | 中間品 | 中間品登録 | 2ヵ月前（後半） | 【登録チーム】中間品登録（eBASE・商談システム） ← 原材料登録完了 ＋ 商品規格書（商品開発） ※eBASEと商談システムに同時に入力 → 商談システム：中間品マスタ登録 【承認ルート】品管 ⇒ 商品部本部長 | 【登録チーム】中間品登録（eBASE） ← 原材料登録完了 ＋ 商品規格書（商品開発） → eBASE：中間品登録 → 新商談マスタ：中間品マスタ登録 （承認ルートの記載なし） | 前工程（原材料→中間品）のつながりは同じ。登録が「eBASE → 新商談マスタ」の2段階になり、承認ルートが未定 | 変更あり | 登録チーム／本部品管／商品開発 | ・中間品マスタの承認ルート ・中間品に必要な項目が新商談マスタにあるか（配合・原材料の紐づけ）
5 | 中間品 | 中間品の表示作成 | 2ヵ月前（後半）〜3週間前 | 中間品マスタ承認 → eBASE：表示作成 → 商談システム：中間品マスタ表示登録完了 | （中間品の表示作成はなし。表示作成は製品のみ） | 中間品単位の表示作成・表示登録完了の工程がなくなる | なくなる | 本部品管 | 中間品の表示情報が不要か（工場・ラベルで使っていないか）
6 | 中間品 | 中間品情報のQCS反映 | 2ヵ月前（後半） | 商談システム：中間品マスタ承認 → QCS（centralkitchenシステム）：中間品情報反映 | QCS：中間品情報反映（工程はあるが、どこから連携するか矢印なし） | 連携元が「商談システム」→「新商談マスタ」に変わるはず。連携方法が未定 | 要確認 | 本部品管／システム担当 | 新商談マスタ → QCS の中間品データ連携方法（I/F・タイミング）
7 | 製品 | 製品登録 | 2ヵ月前（後半） | 【登録チーム】製品登録（eBASE・商談システム） ← 中間品登録完了 ※eBASEと商談システムに同時に入力 → 商談システム：製品マスタ登録 【承認ルート】品管 ⇒ 商品部本部長 | 【登録チーム】製品登録（eBASE） ← 中間品登録完了 → eBASE：製品登録 → 新商談マスタ：製品マスタ登録 （承認ルートの記載なし） | 前工程（中間品→製品）のつながりは同じ。登録が「eBASE → 新商談マスタ」の2段階になり、承認ルートが未定 | 変更あり | 登録チーム／本部品管／商品部本部長 | 製品マスタの承認ルート
8 | 製品 | 製品の表示作成 | 2ヵ月前（後半）〜1ヵ月前 | 製品マスタ承認（商談システム） →【本部品管】表示作成（eBASE） → 商談システム：製品マスタ・表示登録完了（1ヵ月前） | eBASE：製品登録 →【本部品管】表示作成（eBASE）（1ヵ月前） →【本部品管】製品マスタ登録完了（2週間前） → 新商談マスタ：製品マスタ登録完了（2週間前） | 順番が変わる：現状は「マスタ承認 → 表示作成」、導入後は「eBASE製品登録 → 表示作成 → マスタ登録完了」。完了が1ヵ月前 → 2週間前に後ろ倒し | 変更あり | 本部品管／登録チーム | ・表示作成をマスタ承認前に行ってよいか ・完了が2週間前で後工程（発注・ラベル）に間に合うか
9 | 製品 | 製品情報のQCS反映 | 2ヵ月前（後半）〜2週間前 | 商談システム：製品マスタ承認 → QCS：製品情報反映 | QCS：製品情報反映（矢印なし） 新商談マスタ：製品マスタ登録完了 → QCS：製品マスタ登録（2週間前）※追加 | QCSへの「製品マスタ登録」が、マスタ登録完了後（2週間前）に追加される | 追加 | 本部品管／システム担当 | QCSへの製品マスタ登録は自動連携か手入力か。「製品情報反映」との違い
10 | 製品 | ラベル発行チェック | 2週間前 → 10日前 | 商談システム：製品マスタ・表示登録完了 →【こはく本舗 品管】ラベル発行チェック（2週間前） | 新商談マスタ：製品マスタ登録完了 →【こはく本舗 品管】ラベル発行チェック（10日前） | チェックのタイミングが2週間前 → 10日前に後ろ倒し。チェック期間が短くなる | 変更あり | こはく本舗 品管 | テスト製造（10日前）までにラベルチェックが間に合うか
11 | 参考 | 商品規格書 → 中間品登録 | 2ヵ月前（後半） | 【商品開発】商品規格書作成（eBASE/Excel） → 中間品登録 （工場への共有は矢印なし） | 【商品開発】商品規格書作成（eBASE/Excel） → 中間品登録 →【工場】新商品工程・原材料情報共有 | 中間品登録への入力は同じ。工場への情報共有が明記された | 変更なし | 商品開発／工場
12 | 参考 | 検査入れ → 検査結果登録 | 3ヵ月前〜2ヵ月前 | 社長承認会 →【本部品管】検査入れ バッチテスト →【こはく本舗 品管】検査入れ → QCS：検査結果登録 | 社長承認会 →【こはく本舗 品管】検査入れ バッチテスト →【本部品管】検査入れ → QCS：検査結果登録 | 本部品管とこはく本舗品管の担当が入れ替わっている | 要確認 | 本部品管／こはく本舗 品管 | 担当の入れ替えは意図どおりか（図の誤りでないか）
変更区分の見方
変更あり |  | やり方・登録先・順番・時期が変わる
追加 |  | トライアル導入後に新しく増える作業
なくなる |  | トライアル導入後は不要になる作業
要確認 |  | フロー図に記載がない／つながりが不明。西友・若菜・トライアルで決める必要あり
変更なし |  | 現状のまま

## ②紐づき図
原材料 → 中間品 → 製品 紐づき図（左：西友 現状 ／ 右：トライアル導入後）
色の意味：オレンジ＝変更あり 黄＝追加 グレー＝なくなる 赤＝要確認 白＝変更なし
| 西友 現状（AS-IS） | [6 empty] | トライアル導入後（TO-BE）
| ① 依頼 | ② 登録担当 | ③ eBASE | ④ 商談マスタ （承認） | ⑤ 紐付け／表示 | ⑥ QCS | ⑦ 完了・後工程 | ① 依頼 | ② 登録担当 | ③ eBASE | ④ 商談マスタ （承認） | ⑤ 紐付け／表示 | ⑥ QCS | ⑦ 完了・後工程
原材料 | BY：原材料商談 → eBASE依頼 → 登録依頼 | 登録チーム 原材料登録 （eBASE・商談） | （登録チームが 商談システムと 同時に入力） | 商談システム 原材料マスタ登録 品管⇒本部長 | 本部品管（eBASE上） 原材料コード⇔ eBASEコード紐付け | ― | 原材料マスタ 確定 | BY：原材料商談 → 登録依頼 (eBASE依頼なし) | 登録チーム 原材料登録 （eBASE） | eBASE 原材料登録 （先に登録） | 新商談マスタ 原材料マスタ登録 承認ルート？ | コード紐付け 記載なし | ― | 原材料マスタ 確定
↓ |  | ↓ 次の登録へ | ↓ | ↓ |  |  |  |  | ↓ 次の登録へ | ↓ | ↓
中間品 | 原材料登録完了 ＋商品規格書 | 登録チーム 中間品登録 （eBASE・商談） | （登録チームが 商談システムと 同時に入力） | 商談システム 中間品マスタ登録 品管⇒本部長 | eBASE 中間品 表示作成 | 中間品情報反映 | 中間品マスタ 表示登録完了 （3週間前頃） | 原材料登録完了 ＋商品規格書 | 登録チーム 中間品登録 （eBASE） | eBASE 中間品登録 （先に登録） | 新商談マスタ 中間品マスタ登録 承認ルート？ | 中間品の 表示作成なし | 中間品情報反映 連携元？ | （表示登録完了 なし）
↓ |  | ↓ 次の登録へ | ↓ | ↓ |  |  |  |  | ↓ 次の登録へ | ↓ | ↓
製品 | 中間品登録完了 | 登録チーム 製品登録 （eBASE・商談） | （登録チームが 商談システムと 同時に入力） | 商談システム 製品マスタ登録 品管⇒本部長 | 本部品管 表示作成（eBASE） ※マスタ承認後 | 製品情報反映 | 製品マスタ・ 表示登録完了(1ヵ月前) →ラベルチェック(2週間前) | 中間品登録完了 | 登録チーム 製品登録 （eBASE） | eBASE 製品登録 （先に登録） | 新商談マスタ 製品マスタ登録 承認ルート？ | 本部品管 表示作成（eBASE） ※eBASE登録後 | 製品情報反映 ＋製品マスタ登録 (2週間前) | 製品マスタ 登録完了(2週間前) →ラベルチェック(10日前)
ポイント
1. 原材料 → 中間品 → 製品 の「登録の順番（つながり）」はトライアル導入後も同じ。
2. 変わるのは登録のやり方。現行は登録チームがeBASE・商談システムに同時入力 → 導入後は「eBASE登録 → 新商談マスタ登録」の2段階。承認ルート（品管⇒商品部本部長）をどうするかも決める必要がある。
3. 原材料コード⇔eBASEコードの紐付け（本部品管）が導入後の図にない。ここが切れると中間品・製品の原材料情報がつながらないため最優先で確認。
4. 表示作成は「製品のみ・eBASE登録後」に変わり、完了が1ヵ月前 → 2週間前、ラベルチェックが2週間前 → 10日前に後ろ倒しになる。

## ③確認事項
トライアル導入に向けて決めること（西友・若菜・トライアルで合意）
「担当」「期限」「結論」欄は打合せで記入してください。
No | 優先 | 関連工程（①比較表No） | 確認事項 | 担当 | 期限 | 結論
1 | 高 | 原材料コード紐付け（3） | 新商談マスタの原材料コードとeBASEコードを誰が・いつ・どう紐付けるか（自動連携できるか）
2 | 高 | 原材料／中間品／製品 登録（2,4,7） | 新商談マスタでの承認ルート（品管 ⇒ 商品部本部長）を残すか、変えるか
3 | 高 | 原材料／中間品／製品 登録（2,4,7） | eBASEと新商談マスタは二重入力になるか、片方から自動連携できるか
4 | 中 | 原材料の登録依頼（1） | メーカーへのeBASE（規格書）作成依頼を誰が・いつ出すか
5 | 中 | 中間品・製品のQCS反映（6,9） | 新商談マスタ → QCS の連携方法（中間品情報・製品情報・製品マスタ）とタイミング
6 | 中 | 製品の表示作成（8） | 表示作成をマスタ承認前（eBASE登録後）に行ってよいか
7 | 中 | ラベル発行チェック（10） | 完了2週間前・ラベルチェック10日前でテスト製造に間に合うか
8 | 低 | 中間品の表示作成（5） | 中間品単位の表示情報が不要になってよいか（工場・ラベルで使っていないか）
9 | 低 | 検査入れ（12） | 本部品管とこはく本舗品管の担当入れ替えは意図どおりか